## 计算机学院2017级本科生毕业论文工作流程及时间安排表
任务 | 截止时间 | 学生 | 导师 | 答辩小组 | 学部（院系） | 教务处 | 备注及说明
1、制定细则并公布给学生 | 2020年11月09日 |  |  |  | 制定工作实施细则并提交教务处；做好师生动员工作 | 指导及检查，收集各院系工作细则
2、导师提交选题 | 2020年11月15日 |  | 专任教师每人提交至少2个论文选题 |  | 选题收集后，转发给学生
3、学生确定论文选题 | 2020年11月25日 | 联系指导老师，确定论文选题 | 指导学生进行毕业论文选题 |  | 指导及检查 | 指导及检查 | 避免选题大而空，鼓励学生参与指导教师的课题研究，关注社会热点问题
4、开题答辩 | 2021年12月23日-12月31日 | 打印《开题报告》，答辩前请指导教师填写指导教师意见（尽可能详尽）；参加院系组织的开题答辩 | 指导学生开题；开题答辩前在《开题报告》上填写指导教师意见（尽可能详尽，不能只填写“同意开题”） | 指导学生开题，并在《开题报告》上填写答辩小组意见（尽可能详尽，不能只填写“同意开题”） | 组织学生开题答辩；答辩后收齐填写完整的纸质版《开题报告》以备存档；监管《开题报告》系统上传情况并督促完成；在系统中设置开题状态 | 指导及检查 | 开题不通过者须重新开题
5、论文选题导入系统 | 2020年12月31日16:30 | 学生须在第二轮选课结束前在本科教务系统完成选课 |  |  | 提醒并督促学生完成论文选课，并由教务老师将学生选题统一导入系统 | 指导及检查
6、提交开题报告 | 2020年1月4日 | 《开题报告》系统上传 |  |  | 学院审核 | 指导及检查
7、中期考核 | 2021年3月22 | 撰写论文初稿，并在教务系统中进行中期汇报（至少一次） | 指导学生论文，并在系统中填写指导意见（至少一次） |  | 监管中期汇报及教师指导情况并督促完成；在学生查重版毕业论文上传截止后为每位学生打印《中期指导记录》 | 指导及检查 | 系统中的中期汇报涵盖论文撰写进度、遇到的问题、后续撰写计划等
8、论文学院盲审 | 2021年4月20日 | 学生获得指导老师对论文终稿的确认（在《毕业论文指导记录表》上签字，并明确说明是否同意参加院盲审） | 确认是否同意学生论文参加院内盲审（未参加院内盲审的论文将延迟到9月答辩） |  | 教学委员会组织论文院内盲审（1周内完成）
9、查重版毕业论文系统上传 | 2021年4月28日 | 在系统关闭前上传指导教师认可的查重版毕业论文 | 指导教师在系统进行“是否查重版论文”的确认操作 |  | 监管查重版毕业论文上传情况并督促完成 | 指导及检查 | 应确保查重版毕业论文为学生参加答辩所用论文
10、论文检测 | 2021年5月5日16:30 |  |  |  | 完成论文检测 | 组织论文检测
11、校外专家评审 | 2021年5月6日 |  |  |  | 推荐并邀请校外专家 | 公布校外专家评审专业
| 2021年5月7日 |  |  |  | 教学负责人及相关老师听取专家反馈意见 | 组织校外专家评审
| 2021年5月8日 |  |  |  |  | 教务处公布抽查结果
12、学校复审 | 待定 |  |  |  |  | 组织复审 | 时间及程序视具体情况而定
13、论文答辩 | 2021年5月20日 | 答辩前，打印《考核意见表》，并请指导教师及2位评阅教师（评阅教师由院系统一安排）填写评语（尽可能详尽）；参加论文答辩 | 收到学生的《考核意见表》后，在答辩前填写“指导教师评语”（尽可能详尽），交还学生，并就“学生是否可以进入答辩环节”向院系提出建议 | 答辩时，现场在《考核意见表》上填写答辩记录和答辩小组意见（尽可能详尽），并按“优、良、中、及格、不及格”五级打分，其中“优”的比例一般不超过总数的10% | 答辩前，为每位学生安排2位论文评阅教师，督促学生完成《考核意见表》中指导教师及2位评阅教师评语的填写，以备答辩现场使用；组织学生论文答辩；答辩后，收齐《考核意见表》以备存档 | 参与部分专业论文答辩
14、成绩录入 | 2021年5月24日 |  |  |  | 完成论文（设计）成绩的系统录入和公布 | 指导及检查
15、答辩后存档版论文系统上传 | 2021年5月28日 | 答辩后，将修改好的论文终稿上传系统 | 指导学生完成论文修改，督促学生上传论文终稿 |  | 监管学生论文终稿的系统上传情况，并督促学生完成；批量下载电子版论文终稿，存档 | 指导及检查 | 学生成绩单和成绩汇总表中的论文题目为存档版论文题目，英文标题会出现在英文成绩单
16、优秀毕业论文（设计）推荐 | 2021年6月9日 |  |  |  | 遴选并推荐校级优秀毕业论文（设计）（遴选方式自定，每个专业1～2篇） | 汇编校级优秀毕业论文集，并刻制光盘
17、存档 | 2021年7月2日 |  |  |  | 撰写工作总结并提交教务处；《开题报告》、《中期指导记录》、《考核意见表》应严格按照学校要求填写和存档；论文材料应双面打印并按序装订，顺序为《开题报告》、《中期指导记录》、《论文全文》及《考核意见表》；将《成绩汇总表》与表中全体学生的论文材料整体存档。 | 收集毕业论文工作总结，并组织做好毕业论文存档工作